**ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day Science**

**ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **วัน เดือน ปี** | | **กิจกรรม** | **สถานที่** |
| จ. | 27 พ.ย. 60 | เสนอโครงการ Big Cleaning Day Science ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ต่อผู้บริหารคณะ | สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ |
| อ.-พฤ. | 28-30 พ.ย.60 | ประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ | บอร์ด/เว็ปไซต์/facebook |
| ศ. | 1 ธ.ค.60 | แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน กิจกรรม 5 ส | สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ |
| จ. | 4 ธ.ค.60 | แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ และทำผังพื้นที่ ถ่ายรูป/วีดีโอ ก่อนดำเนินกิจกรรม | สำนักงานคณบดี และสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ |
| ศ. | 8 ธ.ค. 60 | ดำเนินกิจกรรม **Big Cleaning Day Science** **ครั้งที่ 1**  ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00น. | ภายในสำนักงานคณบดี และสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ |
| ศ. | 29 ธ.ค. 60 | ดำเนินกิจกรรม **Big Cleaning Day Science** **ครั้งที่ 2**  ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00น. | ภายในสำนักงานคณบดี และสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ |
| ศ. | 5 ม.ค.60 | ดำเนินกิจกรรม **Big Cleaning Day Science** **ครั้งที่ 3**  ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00น. | ภายในอาคาร 1 และอาคาร 9 |
| ศ. | 26 ม.ค.60 | ดำเนินกิจกรรม **Big Cleaning Day Science** **ครั้งที่ 4**  ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00น. | ภายในอาคาร 1 และอาคาร 9 |
| ศ. | 2 ก.พ.60 | ดำเนินกิจกรรม **Big Cleaning Day Science** **ครั้งที่ 5**  ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00น. | ภายนอกอาคาร 1 และอาคาร 9 |
|  | 8,29 ธ.ค.–5,26 ม.ค. และ 2 ก.พ. 60 | ถ่ายรูป/วีดีโอ หลังดำเนินกิจกรรม ทุกครั้งเมื่อดำเนินกิจกรรม  **Big Cleaning Day Science** | สำนักงานคณบดี และสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ |
| ศ. | 16 ก.พ.60 | คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินตรวจพื้นที่ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส และมีการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง | สำนักงานคณบดี และสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ |
| ศ. | 9 มี.ค.60 | รายงานผลการดำเนินการทำกิจกรรม 5 ส ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ | ห้องประชุมไม้แดง |

**กำหนดการ กิจกรรม Big Cleaning Day Science**

**ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)**

**ทุกวันศุกร์/ 2 สัปดาห์ครั้ง**

# **เริ่ม : วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น.**

**เวลา :**

14.00 – 14.30 น. เจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมกันบริเวณหน้าอาคาร 1 และอาคาร 9

14.30 – 15.00 น. แยกย้ายกันทำความสะอาดตามกลุ่มของตนเองและบริเวณโดยรอบ

( Big Cleaning Day Zone) โดยทำเรื่องความสะอาดทั่วไป /

เก็บขยะ จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ /จัดโต๊ะทำงาน/แฟ้มเป็นหมวดหมู่/

สำรวจหนังสือที่ต้องการทำลาย/สำรวจครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น

ต้องใช้งานเพื่อรอส่งซ่อมหรือรอจำหน่าย ฯลฯ

15.00 – 16.00 น. ทำความสะอาดกลุ่มงานและบริเวณโดยรอบ

**\* ขอความร่วมมือแต่ละกลุ่ม อาจนัดหมายกันนำอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมมาจากบ้านเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้องาน**